## Sheet1
작업여부 | Menu | URL | 비고 | 수정사항
Page
| 로그인-재학생 | html/dashboard.html | 대시보드 디자인컨펌중
o | 멘토링 > 학업 멘토링 > 학업 멘토링 소개 | html/mentoring.html | 타이틀 "공개 및 대표 선택" -> "학업 멘토링이란?" 수정(20231127)
o | 멘토링 > 학업 멘토링 > 멘토링 참여신청 – 목록(캘린더형/리스트형) | html/mentoringList.html
o | 멘토링 > 학업 멘토링 > 멘토링 참여신청 – 상세 | html/mentoringView.html
o | 멘토링 > 학업 멘토링 > 멘토링 참여신청 –상세(신청양식) | html/mentoringForm.html | 체크박스 수정(20231127)
| 멘토링 > 학업 멘토링 > 멘토링 참여신청 – 참여신청 기간이 아닌 경우 | html/mentoringFormNo.html | 디자인 컨펌중
o | 멘토링 > 학업 멘토링 > 멘토링 개설신청 > 개설신청 탭 | html/mentoringOpen.html | 멘토링 개설신청 완료팝업 / 팝업수정(20231123)
| 멘토링 > 학업 멘토링 > 멘토링 개설신청 – 참여신청 기간이 아닌 경우 | html/mentoringFormNo.html | 멘토링 참여신청이랑 동일 / 디자인 컨펌중
o | 멘토링 > 학업 멘토링 > 멘토링 개설신청 > 개설신청 현황 탭 - 목록 | html/mentoringOpenList.html | 알림팝업 3개 / 팝업수정(20231123)
o | 멘토링 > 학업 멘토링 > 멘토링 개설신청 > 개설신청 현황 탭 - 상세 | html/mentoringOpenView.html | 멘토링 재신청 알림팝업추가(20231123) / * 모든 팝업에 mentoring_pop 클래스추가
o | 멘토링 > 학업 멘토링 > 멘토링 운영관리 > 멘티 매칭 - 목록 | html/menteeList.html
o | 멘토링 > 학업 멘토링 > 멘토링 운영관리 > 멘티 매칭 - 상세 | html/menteeView.html | 신청상세정보 팝업, 매칭 취소 팝업, 사유확인 팝업(20231123추가)/ 팝업 스크롤 추가(20231127)
o | 멘토링 > 학업 멘토링 > 멘토링 운영관리 > 만족도 평가 – 목록 | html/satisfactionList.html
o | 멘토링 > 학업 멘토링 > 멘토링 운영관리 > 만족도 평가 – 상세(제출하기) | html/satisfactionView.html | 만족도평가 제출완료 팝업, 수정완료팝업
o | 멘토링 > 학업 멘토링 > 멘토링 운영관리 > 만족도 평가 – 상세(확인하기) | html/satisfactionView.html | "만족도 평가 – 상세(제출하기)"로 활용가능
o | 멘토링 > 학업 멘토링 > 멘토링 운영 관리 > 멘토 활동 결과 – 목록 | html/activeResultList.html | 참여한 멘티 팝업
o | 멘토링 > 학업 멘토링 > 멘토링 운영 관리 > 멘토 활동 결과 – 결과 보고서 제출하기 | html/activeResultForm.html
o | 멘토링 > 학업 멘토링 > 멘토링 운영 관리 > 멘토 활동 결과 – 결과 보고서 확인하기 | html/activeResultForm.html | "결과 보고서 제출하기"로 활용가능
o | 멘토링 > 학업 멘토링 > 참여한 멘토링 관리 > 멘토링 신청현황 - 목록 | html/stateList.html | 미완료 팝업, 하차 사유확인 팝업, 매칭완료 팝업(디자인 동일은 제외)
o | 멘토링 > 학업 멘토링 > 참여한 멘토링 관리 > 맨토링 신청현황 – 상세 | html/stateView.html | 중도 하차 신청 팝업
o | 멘토링 > 학업 멘토링 > 참여한 멘토링 관리 > 만족도 평가 - 목록 | html/satisfactionList.html | "멘토링 운영관리 > 만족도 평가 – 목록"로 활용가능
o | 멘토링 > 학업 멘토링 > 참여한 멘토링 관리 > 만족도 평가 – 상세(제출하기) | html/satisfactionView.html | "만족도 평가 – 상세(제출하기)"로 활용가능
o | 멘토링 > 학업 멘토링 > 참여한 멘토링 관리 > 만족도 평가 – 상세(확인하기) | html/satisfactionView.html | "만족도 평가 – 상세(제출하기)"로 활용가능
o | 멘토링 > 학업 멘토링 > 참여한 멘토링 관리 > 멘토링 참여내역 - 목록 | html/involveList.html
o | 멘토링 > 학업 멘토링 > 공지사항 - 목록 | html/notice.html
o | 멘토링 > 학업 멘토링 > 공지사항 - 목록(상세) | html/noticeView.html
o | 멘토링 > 학업 멘토링 > 자유게시판 - 목록 | html/noticeFree.html
o | 멘토링 > 학업 멘토링 > 자유게시판 - 상세 | html/noticeView.html
o | 멘토링 > 학업 멘토링 > 자유게시판 - 등록 | html/noticeWrite.html
o | 멘토링 > 학업 멘토링 > 자유게시판 - 수정 | html/noticeWriteCheck.html
직업 멘토링
o | 멘토링 > 직업 멘토링 > 직업 멘토링 소개 | html/job.html
o | 멘토링 > 직업 멘토링 > 멘토링 참여신청 – 목록(캘린더형/리스트형) | html/jobList.html
o | 멘토링 > 직업 멘토링 > 멘토링 참여신청 – 상세 | html/jobView.html
o | 멘토링 > 직업 멘토링 > 멘토링 참여신청 –상세(신청양식) | html/jobForm.html | 자격증 찾아보기 팝업
o | 멘토링 > 직업 멘토링 > 멘토링 개설신청 > 개설신청 – 포트폴리오 경력사항, 자격사항 작성한 경우 | html/jobOpen1.html
o | 멘토링 > 직업 멘토링 > 멘토링 개설신청 > 개설신청 – 포트폴리오 경력사항, 자격사항 작성하지 않은 경우 | html/jobOpen2.html
o | 멘토링 > 직업 멘토링 > 멘토링 개설신청 > 개설신청 현황 - 목록 | html/mentoringOpenList.html | 학업멘토링과 동일
o | 멘토링 > 직업 멘토링 > 직업 멘토 자격신청 > 개설신청 현황 - 상세 | html/jobOpen1.html | 개설신청으로 활용가능
o | 멘토링 > 직업 멘토링 > 멘토링 운영관리 > 멘티 매칭 - 목록 | html/menteeList.html | 학업멘토링과 동일
o | 멘토링 > 직업 멘토링 > 멘토링 운영관리 > 멘티 매칭 - 상세 | html/jobMenteeView.html | 학업멘토링과 동일
o | 멘토링 > 직업 멘토링 > 멘토링 운영관리 > 만족도 평가 – 목록 | html/satisfactionList.html | 학업멘토링과 동일
o | 멘토링 > 직업 멘토링 > 멘토링 운영관리 > 만족도 평가 – 상세(제출하기) | html/jobSatisfactionView.html
o | 멘토링 > 직업 멘토링 > 멘토링 운영관리 > 만족도 평가 – 상세(확인하기) | html/jobSatisfactionView.html | 상세(제출하기)로 활용가능
o | 멘토링 > 직업 멘토링 > 멘토링 운영관리 > 멘토 활동 결과 – 목록 | html/activeResultList.html | 참여한 멘티 팝업
o | 멘토링 > 직업 멘토링 > 멘토링 운영관리 > 멘토 활동 결과 – 결과 보고서 제출하기 | html/jobActiveResultForm.html
o | 멘토링 > 직업 멘토링 > 멘토링 운영관리 > 멘토 활동 결과 – 결과 보고서 확인하기 | html/jobActiveResultForm.html | 제출하기로 활용가능
o | 멘토링 > 직업 멘토링 > 참여한 멘토링 관리 > 맨토링 신청현황 - 목록 | html/stateList.html | 매칭완료팝업, 매칭실패팝업, 미완료팝업,매칭취소팝업, 하차사유확인팝업 / 학업멘토링과 동일
o | 멘토링 > 직업 멘토링 > 참여한 멘토링 관리 > 맨토링 신청현황 – 상세 | html/jobStateView.html | 중도 하차 신청 팝업
o | 멘토링 > 직업 멘토링 > 참여한 멘토링 관리 > 만족도 평가 – 목록 | html/satisfactionList.html | 학업멘토링과 동일
o | 멘토링 > 직업 멘토링 > 참여한 멘토링 관리 > 만족도 평가 – 제출하기 | html/jobSatisfactionView.html | 만족도 평가 – 상세(확인하기)로 활용가능
o | 멘토링 > 직업 멘토링 > 참여한 멘토링 관리 > 만족도 평가 – 확인하기 | html/jobSatisfactionView.html
o | 멘토링 > 직업 멘토링 > 참여한 멘토링 관리 > 멘토링 참여내역 | html/jobInvolveList.html
| 멘토링 > 직업 멘토링 > 공지사항 - 목록 |  | 공통
| 멘토링 > 직업 멘토링 > 공지사항 - 상세 |  | 공통
| 멘토링 > 직업 멘토링 > 자유게시판 - 목록 |  | 공통
| 멘토링 > 직업 멘토링 > 자유게시판 - 상세 |  | 공통
| 멘토링 > 직업 멘토링 > 자유게시판 - 등록 |  | 공통
| 멘토링 > 직업 멘토링 > 자유게시판 - 수정 |  | 공통